## Blatt 1 - Anforderungsanalyse
Anforderungsanalyse
UserStory/ Anforderung | Priorität | Verantwortlicher | Zeit |  | Status
|  |  | Geschätzt [std] | Tatsächlich | Design | Implementierung | Tests | Doku | Fertig
Galaxie anzeigen | H | FD | 1
Modelle erstellen | H | AR | 0.5
Modelle um sich selbst drehen | M | AR | 4
Modelle um andere Modelle drehen | H | AR | 4
Modelle in ellipsenbahn drehen lassen | M | FD | 4
Animation | H | FD | 1
Geschwindigkeit änderbar | M | AR | 1
Licht | H | FD | 6
Texturen | N | AR | 6
Steuerbare Kamera | M | FD | 3
Hintergrund | N | AR | 1.5
Zeit FD: |  |  | 15
Zeit AR: |  |  | 17